## Рівень 1
Склади порівняльну таблицю найбільш поширених методологій:
№ | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | Чітке планування та дотримання термінів виконання етапів розробки, чітке дотримання документації та бюджету | Дуже дорога модель, займає багато часу | Галузі, де важливо одразу мати чіткий план, що має бути в результаті (космічна, воєнна, медична галузі тощо)
2 | V-model | Більш дешева ніж каскадна модель, що дозволяю зменшити ризики, собівартість продукту, підвищення якості комунікації між учасниками проєкту | Модель не враховує паралельни події, нема аналізу ризиків, тестування вимог в життєвому циклі відбувається занадто пізно | Використовується для визначення єдиної процедури розробки ПЗ, апаратного забезпечення і человеко-машинних інтерфейсів
3 | Інкрементна модель | Проект реалізується поступово (окремими частинами). Кожна з частин є готовим продуктом, тобто продукт кожен раз покращується | В рамках кожного інкремента не враховані ітерації, визначення повної функціональної системи має здійснюватися на початку життєвого циклу, щоб забезпечити визначення інкрементів | Використовується на великіх проектах, в проектах з невизначеними вимогами, або такими, що потребують перевірки
4 | Спіральна модель | Гібке проектування (плюси каскадної моделі+окремі ітерації), користувачі можуть приймати активну участь при плануванні, аналізі ризиків та розробці, можна "побачити" систему на ранніх етапах, зворотній зв'язок від користувачів допомагає створити продукт високої якості | Спіраль може продовжуватися без кінця; для невеликіх проектів та тих, що мають низку ступінь ризику, може бути занадто дорогою; ускладнена модель, що може викликати проблеми із застосуванням | Великі проекти; там де треба спочатку створити прототип продукту; якщо немає впевненності в тому, що бажає кінцевий споживач; аерокосмічна промисловість, оборона та інжиніринг
5 | Гнучка модель (Agile-Scrum) | Проста та ефективна модель: великі задачи розділяются на менші, кожна з яких має свою ціль та шляни досягнення. Це скорочує термін розробки та робить можливим внесення змін в процессі, та зменшує фінансові ризики. Високий рівень мотивації та відкритий обмін інформацією між членами команди | Успіх залежить від профессійності скрам-майстра та кваліфікації команди, ефективність процессу може знижуватись з поганим зворотним зв'язком від замовника, не підходить для великіх проектів | ІТ-сфера, освіта, будівництво, івент-заходи, виробництво

## Рівень 2
Напиши розгорнуті відповіді (0,5 - 1 сторінки тексту) на такі два питання:
На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест?
Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося?
Маніфест з'єявився в той час, коли розробникам треба було домотивися про єдині принципи та методологію розробки в гнучких моделях. На той час існувала велика кільких різноманітних підходів, і треба було це систематизувати й розробити єдину методологію. В той час компанії концентрувались на надмірному плануванні та документуванні своїх циклів розробки ПЗ, й позабули про кінцеву ціль - задоволення потреб кінцевих споживачів. Робота розробників була нееффективною. І це треба було міняти. Вважаю, що засновники маніфесту досягли своїх цілей і тому цей документ актуальний вже більше 20 років. Він допомагає компаням зосереджуватись на людях та їх взаємодії (розробниках та клієнтах), а не на самому процессі, пріоритет надається кінцевому продукту (а не документації до нього), співробітництву з замовником та здатності вносити зміни та корективи в проект, якщо це потрібно, ніж притримуватись чіткого плану, що розробен в самому початку процессу. Agile-маніфест виявився настільки еффективним, що зі сфери розробки ПЗ отримав розповсюдження і на інші галузі (виробництво тощо).